Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Администрация Черчетского муниципального образования

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26 апреля  2021 г.                                           № 6

| Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке населенного пункта к пожароопасному периоду 2021 года и по обеспечению пожарной безопасности населенного пункта, объектов хозяйствования, жилого фонда на территории Черчетского муниципального образования на 2021 год. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлениями Правительства  Российской  Федерации от 04.09.2003  № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава Черчетского муниципального образования

- Утвердить прилагаемый  план основных мероприятий по подготовке населенного пункта к пожароопасному периоду 2021 года и по обеспечению по пожарной безопасности населенного пункта, объектов хозяйствования, жилого фонда на территории Черчетского муниципального образования на 2021 год (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Черчетского

муниципального образования				            С.Н.Чичёв

Утверждено:

Распоряжением администрации

Черчетского муниципального образования

от 26.04.2021г. № 6

П Л А Н

основных мероприятий по подготовке населенного пункта к пожароопасному периоду 2021 года и по обеспечению пожарной безопасности населенного пункта, объектов хозяйствования, жилого фонда на территории Черчетского муниципального образования

на 2021 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение собрание с участием руководителей предприятий и организаций, учреждений по вопросам подготовки к пожароопасному периоду, по соблюдению норм и правил содержания территорий и объектов | До 27.04.2021г. | Комиссия по ЧС ПБ, руководители предприятий, учреждений |
|  | Проведение сходов граждан с. Черчет по вопросам пожарной безопасности | В течение периода | Председатель КЧС ПБ |
|  | Создание и обновление минерализованных полос на объектах производства и частного жилого фонда, прилегающих к лесным массивам. | Весна-осень | Комиссия по ЧС ПБ, руководители предприятий, учреждений |
|  | Очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса. | Весна-осень | Руководители учреждений, предприятий, комиссия по ЧС ПБ, жители населенных пунктов |
|  | Проверка технического состояния имеющейся ведомственной пожарной техники и приспособленных средств пожаротушения, контроль готовности противопожарных средств, оборудования, источников противопожарного водоснабжения, готовность системы связи и оповещения населения | В течение периода | Руководители предприятий, учреждений, комиссия по ЧС ПБ |
|  | Проведение инструктажей с работниками предприятий, учреждений о первичных мерах пожарной безопасности | В течение периода | Руководители предприятий, учреждений |
|  | Проверка всех производственных помещений, объектов образования, культуры и здравоохранения на наличие первичных средств пожаротушения | В течение периода | Руководители предприятий, учреждений |
|  | Участие в мероприятиях по тушению пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания | В течение периода | ДПД, руководители предприятий |
|  | Введение (отмена) особого противопожарного режима. | При необходимости | Глава администрации |
|  | Проведение разъяснительной работы с населением по выполнению первичных мер пожарной безопасности, беседы с населением по вопросам пожарной безопасности и проверки наличия емкости с водой или огнетушителя в каждом жилом доме. | В течении периода | Комиссия по ЧС ПБ, руководители предприятий, учреждений, работники администрации |
|  | Принять меры к очистке территорий личных приусадебных участков от сгораемого мусора и отходов, провести месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов | Май | Комиссия по ЧС ПБ, административная комиссия |
|  | Проверить и привести в исправное состояние оборудование котельных и печей установленных для обогрева производственных и бытовых помещений | Май - август | Руководители предприятий, учреждений |
|  | Обеспечить постоянный контроль за состоянием территории поселения на предмет возникновения стихийных свалок мусора и принимать оперативные меры к их ликвидации. | В течение периода | Комиссия по ЧС ПБ, административная комиссия |
|  | Запретить пал сухой травы на землях сельхоз назначения и на частных покосах | Апрель-май | Комиссия по ЧС ПБ, административная комиссия |
|  | Принятие мер по своевременному ремонту водонапорных башен, из утеплению на зимний период | Август-сентябрь | Комиссия по ЧС ПБ |
|  | Категорически запретить сжигание мусора и отходов производства на территории и приусадебных участках | В течение пожароопасного периода | Комиссия по ЧС ПБ, административная комиссия |
|  | Оформление стендов и обновление уголков пожарной безопасности в местах массового нахождения населения | В течение периода | Комиссии по ЧС ПБ, руководители предприятий, учреждений |
|  | Размещение листовок и памяток по пожарной безопасности для населения на информационных стендах, в средствах массовой информации | В течение периода | Комиссии по ЧС ПБ, работники администрации |
|  | В весенне-летний пожароопасный период организовать своевременное сообщение об очагах загорания в населенных пунктах поселения. | Весна-осень | Комиссии по ЧС ПБ, работники администрации |
|  | Оказать содействие гражданам пожилого возраста, инвалидам, многодетным семьям по обслуживанию, ремонту печей и электропроводки | В течение периода | Председатель КЧС ПБ |
|  | Проведение рейдов по предупреждению пожаров с вручением памяток по пожарной безопасности и проведением противопожарных инструктажей. | В течение периода | Комиссии по ЧС ПБ, работники администрации |
|  | Проверка технической готовности местной системы оповещения гражданской обороны и информирования населения | Назначается распоряжением главы | Комиссия по проверке системы оповещения |
|  | Организовать контроль за недопущением нарушений правил пожарной безопасности местным населением. | В течение периода | Комиссии по ЧС ПБ, работники администрации |
|  | Опашка места временного складирования ТБО | В течение периода | Глава администрации |
|  | Предоставление безвозмездного доступа к месту временного складирования ТБО | В течение периода | Глава администрации |
|  | Организация выкоса травы на бесхозных земельных участках | Весна-осень | Комиссии по ЧС ПБ, работники администрации |
|  | Организовать работу патрульных групп по населенному пункту | Весна-осень | Комиссии по ЧС ПБ, работники администрации |
|  | Издание нормативно правовых актов по вопросам организационно правового ,финансового ,материально технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта. | В течение периода | Комиссии по ЧС ПБ, работники администрации |

Консультант администрации Черчетского

муниципального образования							Г.П.Огородникова